ESEIAAT — Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Departament d'Organització d'Empreses (DOE)*

Optimització de rutes de distribució logística mitjançant el problema CVRP: cas d'estudi de supermercats del Vallès Occidental

[TFG-VRP-CVRP]

Plantejament del projecte (Project Charter)

Realitzat per:

Biel Castellón Chueca

Tutor:

Xavier Perramon (correu de contacte pendent de confirmar)*

* Camps marcats amb asterisc: dades no confirmades explícitament a la conversa — verificar-les abans de lliurar el document. Vegeu també les caixes "Nota metodològica" al llarg del document.

# Índex

# 1. Propòsit del document

Aquest document té com a propòsit definir el plantejament del Treball de Fi de Grau (TFG) “Optimització de rutes de distribució logística mitjançant el problema CVRP: cas d'estudi de supermercats del Vallès Occidental”.

Hi estableix les bases tècniques, organitzatives i temporals que regiran l'execució del projecte: l'objecte i la justificació del treball, l'abast de cadascuna de les cinc fases, les especificacions tècniques del cas d'estudi, l'estructura de descomposició del projecte (EDP/WBS), el calendari d'execució i una estimació dels recursos i costos associats.

El document segueix l'estructura del model de project charter utilitzat a assignatures de gestió de projectes d'ESEIAAT (plantilla GRETI), adaptada aquí a un TFG individual: en lloc d'un equip de deu persones amb rols especialitzats, l'executor únic és l'estudiant (Biel Castellón), sota la supervisió acadèmica del tutor (Xavier Perramon).

Nota metodològica: Aquest document ha estat redactat a partir de (a) les converses prèvies entre l'estudiant i l'assistent sobre l'origen, l'acceptació i l'estructura en 5 fases del TFG, (b) el treball ja realitzat a la Fase 1 (dataset de 20 supermercats + magatzem fictici, generat amb dades reals de Google Places el setembre de 2026), i (c) la plantilla “Planteamiento del proyecto GRETI” proporcionada per l'estudiant, de la qual s'ha adaptat l'estructura de seccions. Els punts que no s'han confirmat explícitament (crèdits ECTS exactes, hores diàries de dedicació, capacitat del vehicle, dates exactes de lliurament) es marquen com a tals en caixes com aquesta al llarg del document, perquè l'estudiant els revisi i els confirmi amb el tutor abans del lliurament final.

# 2. Objecte del projecte

El projecte té com a finalitat aplicar la metodologia del Vehicle Routing Problem, en la seva variant amb restricció de capacitat (CVRP — Capacitated VRP), a un cas d'estudi real de distribució de mercaderies a supermercats del Vallès Occidental.

Concretament, el TFG persegueix tres objectius:

- Desenvolupar, en Python, un model i una eina de resolució (basada en OR-Tools) que calculi rutes de distribució optimitzades des d'un magatzem central fins a una xarxa de 20-25 supermercats reals, respectant la capacitat de palets de cada vehicle.

- Quantificar la millora obtinguda respecte a una ruta de referència no optimitzada, en termes de quilòmetres recorreguts, temps de ruta, nombre de vehicles necessaris i emissions de CO₂ estalviades.

- Documentar tot el procés —estat de l'art, metodologia, implementació i resultats— en una memòria acadèmica que compleixi els requisits del TFG d'ESEIAAT.

L'abast es limita al disseny conceptual i a la implementació computacional del model (no a una implementació real amb cap empresa), i s'ha dissenyat perquè sigui 100% digital i executable des d'un ordinador personal, atès que l'estudiant realitzarà part del treball durant una estada d'Erasmus a Pequín el quadrimestre següent.

# 3. Justificació del projecte

Aquesta iniciativa neix d'una proposta pròpia de l'estudiant, que va plantejar el tema directament al departament perquè combinés la seva formació en Enginyeria Industrial amb el seu interès per l'economia i la logística —una combinació que considera un avantatge professional de cara al seu itinerari acadèmic futur.

Des d'un punt de vista acadèmic, el projecte permet demostrar competències transversals rellevants: modelització matemàtica (investigació operativa), programació (Python, OR-Tools), tractament de dades geogràfiques i anàlisi quantitativa de resultats (estalvi de costos i d'emissions).

Des d'un punt de vista pràctic, l'optimització de rutes de distribució és un problema d'interès creixent per al sector de la distribució minorista, atesa la pressió per reduir costos de combustible i emissions de CO₂ en el transport de última milla i regional. El cas d'estudi es construeix sobre una xarxa real de supermercats (Mercadona, Carrefour, Bonpreu-Esclat, Consum, Condis, SPAR, Sorli) al Vallès Occidental, cosa que dota el treball d'un context tangible tot i que les dades de demanda es simulen.

Finalment, la justificació organitzativa és clau: el projecte s'ha dissenyat expressament perquè sigui realitzable de manera remota i sense dependència de dades de pagament, ja que l'estudiant marxa d'Erasmus a la Xina (Beijing Institute of Technology) durant el quadrimestre posterior a aquest TFG i necessita poder-hi continuar treballant a distància si calgués.

# 4. Abast del TFG

L'abast del TFG es defineix a partir de les cinc fases acordades amb el tutor Xavier Perramon en la reunió inicial del projecte, distribuïdes al llarg de cinc mesos (setembre 2026 – gener/febrer 2027).

## 4.1. Fase 1 — Estat de l'art i cas d'estudi (mes 1)

- Revisió bibliogràfica del VRP i les seves variants (CVRP, VRPTW, MDVRP) i justificació de la variant escollida (CVRP).

- Selecció d'una xarxa de 20-25 supermercats reals a Terrassa, Sabadell, Rubí i Sant Cugat del Vallès.

- Definició d'un magatzem central fictici versemblant (Polígon Industrial Can Roqueta, Sabadell).

## 4.2. Fase 2 — Extracció de dades (mes 2)

- Geocodificació de les botigues i el magatzem (coordenades GPS).

- Generació automàtica de la matriu de distàncies i temps mitjançant una API de mapes gratuïta (OpenRouteService, perfil de camió).

- Definició de demandes simulades de palets per botiga.

## 4.3. Fase 3 — Formulació i programació (mes 3)

- Formulació matemàtica del CVRP (funció objectiu i restriccions).

- Implementació del model en Python amb OR-Tools, validada primer en un subconjunt petit i després escalada al cas real complet.

## 4.4. Fase 4 — Resolució i anàlisi (mes 4)

- Execució del model amb el cas real i amb diferents escenaris (nombre de vehicles, capacitat).

- Comparativa amb una ruta tradicional no optimitzada: estalvi de km, temps i emissions de CO₂.

## 4.5. Fase 5 — Memòria i defensa (mes 5)

- Redacció de la memòria final segons la normativa d'ESEIAAT.

- Preparació i assaig de la presentació davant el tribunal.

## 4.6. Fora d'abast

- Variants VRPTW (finestres horàries) i MDVRP (múltiples dipòsits): queden com a possible treball futur, no com a línia principal.

- Implementació real amb cap empresa o supermercat: el magatzem és fictici i les demandes són simulades.

- Consideració de trànsit en temps real o de restriccions dinàmiques (climatologia, incidències): el model és estàtic.

- Desenvolupament d'una aplicació o interfície de producció: l'entregable és un model/anàlisi acadèmic, no un producte de programari.

# 5. Especificacions bàsiques del projecte

## 5.1. Marc metodològic i normativa de referència

Referències bibliogràfiques fonamentals per a la formulació del problema:

- Dantzig, G. B. i Ramser, J. H. (1959) — primer article que planteja el VRP i en proposa un model matemàtic inicial.

- Clarke, G. i Wright, J. W. (1964) — heurística clàssica d'estalvis (“savings algorithm”), encara referenciada a la literatura moderna.

- Toth, P. i Vigo, D. (2014) — referència estàndard per a la formulació matemàtica del CVRP i les seves variants.

- Revisions recents (2021-2026) sobre classificació de variants del VRP i mètodes de resolució, identificades durant la Fase 1.

Nota metodològica: La normativa exacta de presentació del TFG (extensió, plantilla oficial, format de lliurament, terminis de dipòsit i defensa) no s'ha verificat en aquest document: cal consultar-la al racó de l'estudiant / secretaria d'ESEIAAT i confirmar-la amb el Xavier Perramon.

## 5.2. Especificacions tècniques del cas d'estudi

- Variant del problema: CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem) — confirmada amb el tutor a la reunió inicial.

- Dataset: 20 supermercats reals (Mercadona ×5, Carrefour ×2, Bonpreu-Esclat ×3, Consum ×3, Condis ×4, SPAR ×1, Sorli ×1) a Terrassa, Sabadell, Rubí i Sant Cugat del Vallès, més 1 magatzem central fictici al Polígon Industrial Can Roqueta (Sabadell).

- Origen de les dades: noms, adreces i coordenades reals extrets mitjançant cerca de llocs (Google Places) el setembre de 2026; demandes de palets per botiga simulades (a definir el criteri exacte a la Fase 2).

- Llenguatge i eines: Python 3.14, entorn virtual dedicat; llibreries OR-Tools (solver principal), PuLP (alternativa), Pandas, NumPy, Folium, Matplotlib, Jupyter.

- API de mapes: OpenRouteService (perfil driving-hgv) per a la matriu de distàncies i temps; OSRM com a alternativa si calen més peticions de les que permet el pla gratuït.

- Control de versions: repositori a GitHub.

Nota metodològica: La capacitat de palets per vehicle (paràmetre clau del CVRP) encara no s'ha definit amb el tutor — cal fixar-la a l'inici de la Fase 2, juntament amb el nombre de vehicles disponibles al dipòsit.

## 5.3. Restriccions del projecte

- Durada total: 5 mesos (setembre 2026 – gener/febrer 2027), amb una fase mensual.

- Treball 100% digital i reproduïble de manera remota, per compatibilitat amb l'estada d'Erasmus a Pequín (BIT) el quadrimestre següent.

- Sense dependència de dades de pagament ni d'acords amb empreses reals.

- Execució individual (no en equip), a diferència d'altres projectes de tipus GRETI.

# 6. Participants en el projecte

## 6.1. Estructura organitzativa

A diferència d'un projecte de tipus GRETI (equip de deu persones amb rols especialitzats), aquest TFG l'executa un únic estudiant, Biel Castellón, que assumeix personalment tots els rols tècnics: recerca, tractament de dades, programació del model, anàlisi de resultats i redacció de la memòria. El tutor, Xavier Perramon, actua com a supervisor acadèmic i validador metodològic, sense executar tasques tècniques del projecte.

## 6.2. Interacció amb stakeholders

- Tutor acadèmic (Xavier Perramon): supervisió, validació metodològica i avaluació del seguiment.

- Tribunal del TFG: avaluació final del treball i de la defensa (composició i data pendents de confirmar amb la secretaria d'ESEIAAT).

- Cadenes de supermercats reals (Mercadona, Carrefour, Bonpreu-Esclat, Consum, Condis, SPAR, Sorli): font passiva de dades públiques (ubicacions), sense cap relació contractual ni participació activa en el projecte.

## 6.3. Rols i responsabilitats

| Responsable | ID-R | Responsabilitats |
| --- | --- | --- |
| Biel Castellón (estudiant) | BC | Execució de totes les tasques tècniques: estat de l'art, obtenció i tractament de dades, formulació i programació del model CVRP, anàlisi de resultats i redacció de la memòria. |
| Xavier Perramon (tutor) | XP | Supervisió metodològica, validació de les decisions tècniques clau (variant del problema, eina de programació), seguiment periòdic i avaluació del progrés. |

## 6.4. Recursos disponibles (dedicació)

| Recurs | Dedicació estimada | Observacions |
| --- | --- | --- |
| Biel Castellón (BC) | ~15 h/setmana | Equivalent a ~2-2,5 h/dia, 6-7 dies/setmana |
| Xavier Perramon (XP) | ~0,5-1 h/setmana | Tutories periòdiques (quinzenals, per videotrucada) |

Nota metodològica: Les hores de dedicació setmanal de l'estudiant (~15 h) i del tutor (~0,5-1 h) són una estimació de l'assistent basada en la durada total del treball (5 mesos) i en un valor estàndard de 12 ECTS per a un TFG d'ESEIAAT (≈300 hores, a raó de 25-30 h/ECTS segons normativa UPC). Cal confirmar amb el pla d'estudis i amb el Xavier tant els crèdits ECTS reals assignats com la cadència de tutories acordada.

# 7. Estructura de descomposició del projecte (EDP/WBS) i entregables

El projecte es descompon en cinc paquets de treball, coincidents amb les cinc fases acordades amb el tutor, més un paquet transversal de gestió i seguiment.

| Paquet | Contingut principal | Entregable clau |
| --- | --- | --- |
| 0. Gestió i seguiment | Tutories periòdiques amb el Xavier, seguiment del calendari, control de versions a GitHub | Registre de tutories i repositori actualitzat |
| 1. Estat de l'art i cas d'estudi | Recerca VRP/CVRP, selecció de supermercats reals, magatzem fictici | Capítol d'estat de l'art + dataset inicial (supermercats.csv) |
| 2. Extracció de dades | Geocodificació, matriu de distàncies/temps, demandes simulades | Dataset complet + matriu de distàncies + mapa de control |
| 3. Formulació i programació | Formulació matemàtica del CVRP, implementació en Python/OR-Tools | Codi funcional del model CVRP + formulació matemàtica redactada |
| 4. Resolució i anàlisi | Execució d'escenaris, comparativa amb ruta tradicional, càlcul de CO₂ | Taules i gràfics comparatius + mapa final de rutes |
| 5. Memòria i defensa | Redacció final, diapositives, assaig de la defensa | Memòria del TFG + presentació |

# 8. Identificació i descripció de les activitats

## 8.1. Fase 1 — Estat de l'art i cas d'estudi

| Cod. | Activitat | Descripció |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Recerca bibliogràfica VRP/CVRP | Revisió d'articles fonamentals (Dantzig i Ramser 1959; Clarke i Wright 1964) i de revisions recents sobre variants i mètodes de resolució. |
| 1.2 | Selecció de la xarxa de supermercats | Identificació de 20-25 supermercats reals a Terrassa, Sabadell, Rubí i Sant Cugat, amb diversitat de cadenes. |
| 1.3 | Definició del magatzem central fictici | Selecció d'una ubicació versemblant (polígon industrial real) com a dipòsit del model. |
| 1.4 | Configuració de l'entorn Python | Instal·lació de l'entorn virtual i les llibreries base (OR-Tools, Pandas, Folium...). |
| 1.5 | Redacció del capítol d'estat de l'art | Redacció de 2-3 pàgines amb la revisió de literatura i la justificació del cas d'estudi. |

## 8.2. Fase 2 — Extracció de dades

| Cod. | Activitat | Descripció |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Geocodificació de botigues i magatzem | Obtenció de coordenades GPS de totes les ubicacions del dataset. |
| 2.2 | Configuració de l'API de mapes | Alta i configuració d'OpenRouteService (perfil driving-hgv). |
| 2.3 | Generació de la matriu de distàncies/temps | Càlcul automàtic de la matriu completa entre totes les ubicacions. |
| 2.4 | Definició de demandes simulades de palets | Assignació d'una demanda de palets per botiga, amb criteri documentat. |
| 2.5 | Mapa de control i validació visual | Generació d'un mapa amb Folium per verificar que les coordenades són correctes. |
| 2.6 | Neteja i documentació del dataset final | Consolidació del dataset (CSV) net i llest per a la Fase 3. |
| 2.7 | Redacció del capítol de metodologia de dades | Documentació del procés d'obtenció i tractament de dades. |

## 8.3. Fase 3 — Formulació i programació

| Cod. | Activitat | Descripció |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Formulació matemàtica del CVRP | Definició de variables, funció objectiu i restriccions (capacitat, subtour elimination). |
| 3.2 | Aprenentatge i configuració d'OR-Tools | Estudi del mòdul routing d'OR-Tools i muntatge de l'esquelet de codi. |
| 3.3 | Implementació del model (prototip petit) | Validació del codi amb un subconjunt reduït de 5-6 botigues. |
| 3.4 | Escalat al cas real complet | Execució del model amb les 20-25 botigues del dataset. |
| 3.5 | Depuració i validació de solucions | Comprovació que les rutes generades respecten totes les restriccions. |
| 3.6 | Redacció del capítol de formulació i implementació | Documentació de la formulació matemàtica i les decisions d'implementació. |

## 8.4. Fase 4 — Resolució i anàlisi

| Cod. | Activitat | Descripció |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Execució d'escenaris | Proves variant el nombre de vehicles i la capacitat disponible. |
| 4.2 | Definició de la ruta tradicional de referència | Construcció d'una ruta no optimitzada per servir de línia base comparativa. |
| 4.3 | Càlcul d'estalvis (km, temps) | Comparació quantitativa entre la solució optimitzada i la de referència. |
| 4.4 | Càlcul d'emissions de CO₂ | Aplicació d'un factor d'emissió per calcular l'estalvi ambiental. |
| 4.5 | Visualitzacions comparatives | Mapes de rutes i gràfics (km, temps, CO₂) amb Folium i Matplotlib. |
| 4.6 | Redacció del capítol de resultats | Documentació de l'anàlisi de sensibilitat i dels resultats obtinguts. |

## 8.5. Fase 5 — Memòria i defensa

| Cod. | Activitat | Descripció |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Redacció d'introducció i conclusions | Tancament narratiu de la memòria, incloent limitacions del model. |
| 5.2 | Revisió i integració completa de la memòria | Unificació de tots els capítols redactats a les fases anteriors. |
| 5.3 | Compliment de la normativa de format ESEIAAT | Ajust del document a la plantilla i requisits oficials. |
| 5.4 | Preparació de les diapositives | Disseny de la presentació (10-12 diapositives) per al tribunal. |
| 5.5 | Assaig de la defensa | Pràctica oral de la presentació i preparació de possibles preguntes. |

# 9. Relacions de precedència entre activitats

Es mostren únicament les precedències immediates entre activitats (no entre paquets de treball).

| Cod. | Activitat | Precedida per |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Recerca bibliogràfica VRP/CVRP | — |
| 1.2 | Selecció de la xarxa de supermercats | — |
| 1.3 | Definició del magatzem central fictici | — |
| 1.4 | Configuració de l'entorn Python | — |
| 1.5 | Redacció del capítol d'estat de l'art | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 2.1 | Geocodificació de botigues i magatzem | 1.2, 1.3 |
| 2.2 | Configuració de l'API de mapes | 1.4 |
| 2.3 | Generació de la matriu de distàncies/temps | 2.1, 2.2 |
| 2.4 | Definició de demandes simulades de palets | 1.2 |
| 2.5 | Mapa de control i validació visual | 2.1 |
| 2.6 | Neteja i documentació del dataset final | 2.3, 2.4, 2.5 |
| 2.7 | Redacció del capítol de metodologia de dades | 2.6 |
| 3.1 | Formulació matemàtica del CVRP | 1.1 |
| 3.2 | Aprenentatge i configuració d'OR-Tools | 1.4 |
| 3.3 | Implementació del model (prototip petit) | 3.1, 3.2 |
| 3.4 | Escalat al cas real complet | 3.3, 2.6 |
| 3.5 | Depuració i validació de solucions | 3.4 |
| 3.6 | Redacció del capítol de formulació i implementació | 3.5 |
| 4.1 | Execució d'escenaris | 3.5 |
| 4.2 | Definició de la ruta tradicional de referència | 2.6 |
| 4.3 | Càlcul d'estalvis (km, temps) | 4.1, 4.2 |
| 4.4 | Càlcul d'emissions de CO₂ | 4.3 |
| 4.5 | Visualitzacions comparatives | 4.3, 4.4 |
| 4.6 | Redacció del capítol de resultats | 4.5 |
| 5.1 | Redacció d'introducció i conclusions | 4.6 |
| 5.2 | Revisió i integració completa de la memòria | 5.1, 1.5, 2.7, 3.6, 4.6 |
| 5.3 | Compliment de la normativa de format ESEIAAT | 5.2 |
| 5.4 | Preparació de les diapositives | 5.2 |
| 5.5 | Assaig de la defensa | 5.3, 5.4 |

# 10. Estimació dels recursos necessaris (hores)

Com que l'execució és individual, l'“ID-R” (identificador de recurs) és sempre BC (Biel Castellón) per a totes les activitats tècniques. La columna “Total fase” indica el total d'hores acumulades del paquet de treball corresponent.

| Cod. | Activitat | ID-R | Hores | Total fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Recerca bibliogràfica VRP/CVRP | BC | 12 | 40 |
| 1.2 | Selecció de la xarxa de supermercats | BC | 8 | 40 |
| 1.3 | Definició del magatzem central fictici | BC | 4 | 40 |
| 1.4 | Configuració de l'entorn Python | BC | 4 | 40 |
| 1.5 | Redacció del capítol d'estat de l'art | BC | 12 | 40 |
| 2.1 | Geocodificació de botigues i magatzem | BC | 6 | 50 |
| 2.2 | Configuració de l'API de mapes | BC | 6 | 50 |
| 2.3 | Generació de la matriu de distàncies/temps | BC | 10 | 50 |
| 2.4 | Definició de demandes simulades de palets | BC | 8 | 50 |
| 2.5 | Mapa de control i validació visual | BC | 6 | 50 |
| 2.6 | Neteja i documentació del dataset final | BC | 8 | 50 |
| 2.7 | Redacció del capítol de metodologia de dades | BC | 6 | 50 |
| 3.1 | Formulació matemàtica del CVRP | BC | 15 | 90 |
| 3.2 | Aprenentatge i configuració d'OR-Tools | BC | 10 | 90 |
| 3.3 | Implementació del model (prototip petit) | BC | 20 | 90 |
| 3.4 | Escalat al cas real complet | BC | 20 | 90 |
| 3.5 | Depuració i validació de solucions | BC | 15 | 90 |
| 3.6 | Redacció del capítol de formulació i implementació | BC | 10 | 90 |
| 4.1 | Execució d'escenaris | BC | 15 | 60 |
| 4.2 | Definició de la ruta tradicional de referència | BC | 8 | 60 |
| 4.3 | Càlcul d'estalvis (km, temps) | BC | 8 | 60 |
| 4.4 | Càlcul d'emissions de CO₂ | BC | 8 | 60 |
| 4.5 | Visualitzacions comparatives | BC | 12 | 60 |
| 4.6 | Redacció del capítol de resultats | BC | 9 | 60 |
| 5.1 | Redacció d'introducció i conclusions | BC | 15 | 60 |
| 5.2 | Revisió i integració completa de la memòria | BC | 15 | 60 |
| 5.3 | Compliment de la normativa de format ESEIAAT | BC | 5 | 60 |
| 5.4 | Preparació de les diapositives | BC | 15 | 60 |
| 5.5 | Assaig de la defensa | BC | 10 | 60 |

| Fase | Hores | % del total |
| --- | --- | --- |
| 1. Estat de l'art i cas d'estudi | 40 | 13% |
| 2. Extracció de dades | 50 | 17% |
| 3. Formulació i programació | 90 | 30% |
| 4. Resolució i anàlisi | 60 | 20% |
| 5. Memòria i defensa | 60 | 20% |
| TOTAL | 300 | 100% |

Nota metodològica: El total de 300 hores prové de l'assumpció, no confirmada, que el TFG correspon a 12 ECTS (vegeu nota de la secció 6.4). El repartiment entre fases i activitats és una estimació pròpia de l'assistent basada en la complexitat relativa de cada tasca, no en una dada facilitada per l'estudiant o el tutor: cal revisar-lo i ajustar-lo amb el Xavier Perramon.

# 11. Estimació del temps requerit (durada)

La durada en setmanes de cada activitat s'ha calculat dividint les hores estimades per una dedicació assumida de ~15 h/setmana, arrodonint a mitges setmanes. Com que algunes activitats es poden solapar parcialment dins d'una mateixa fase (per exemple, la redacció d'un capítol pot començar abans d'acabar totes les tasques prèvies), la suma de durades individuals no coincideix exactament amb la durada de fase indicada al calendari (secció 12), que reflecteix el repartiment real acordat de 5 mesos.

| Cod. | Activitat | Precedida per | Hores | Durada (setm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Recerca bibliogràfica VRP/CVRP | — | 12 | 1 |
| 1.2 | Selecció de la xarxa de supermercats | — | 8 | 0,5 |
| 1.3 | Definició del magatzem central fictici | — | 4 | 0,5 |
| 1.4 | Configuració de l'entorn Python | — | 4 | 0,5 |
| 1.5 | Redacció del capítol d'estat de l'art | 1.1, 1.2, 1.3 | 12 | 1 |
| 2.1 | Geocodificació de botigues i magatzem | 1.2, 1.3 | 6 | 0,5 |
| 2.2 | Configuració de l'API de mapes | 1.4 | 6 | 0,5 |
| 2.3 | Generació de la matriu de distàncies/temps | 2.1, 2.2 | 10 | 0,5 |
| 2.4 | Definició de demandes simulades de palets | 1.2 | 8 | 0,5 |
| 2.5 | Mapa de control i validació visual | 2.1 | 6 | 0,5 |
| 2.6 | Neteja i documentació del dataset final | 2.3, 2.4, 2.5 | 8 | 0,5 |
| 2.7 | Redacció del capítol de metodologia de dades | 2.6 | 6 | 0,5 |
| 3.1 | Formulació matemàtica del CVRP | 1.1 | 15 | 1 |
| 3.2 | Aprenentatge i configuració d'OR-Tools | 1.4 | 10 | 0,5 |
| 3.3 | Implementació del model (prototip petit) | 3.1, 3.2 | 20 | 1,5 |
| 3.4 | Escalat al cas real complet | 3.3, 2.6 | 20 | 1,5 |
| 3.5 | Depuració i validació de solucions | 3.4 | 15 | 1 |
| 3.6 | Redacció del capítol de formulació i implementació | 3.5 | 10 | 0,5 |
| 4.1 | Execució d'escenaris | 3.5 | 15 | 1 |
| 4.2 | Definició de la ruta tradicional de referència | 2.6 | 8 | 0,5 |
| 4.3 | Càlcul d'estalvis (km, temps) | 4.1, 4.2 | 8 | 0,5 |
| 4.4 | Càlcul d'emissions de CO₂ | 4.3 | 8 | 0,5 |
| 4.5 | Visualitzacions comparatives | 4.3, 4.4 | 12 | 1 |
| 4.6 | Redacció del capítol de resultats | 4.5 | 9 | 0,5 |
| 5.1 | Redacció d'introducció i conclusions | 4.6 | 15 | 1 |
| 5.2 | Revisió i integració completa de la memòria | 5.1, 1.5, 2.7, 3.6, 4.6 | 15 | 1 |
| 5.3 | Compliment de la normativa de format ESEIAAT | 5.2 | 5 | 0,5 |
| 5.4 | Preparació de les diapositives | 5.2 | 15 | 1 |
| 5.5 | Assaig de la defensa | 5.3, 5.4 | 10 | 0,5 |

# 12. Calendari d'execució (diagrama de Gantt)

El calendari distribueix les cinc fases al llarg de 21 setmanes (setembre 2026 – febrer 2027), en línia amb la planificació mensual acordada amb el tutor a la reunió inicial.

Nota metodològica: Les dates concretes de la reunió inicial i de possibles lliuraments intermedis no s'han confirmat explícitament: el calendari assumeix un inici el 15 de setembre de 2026 (data d'avui) i el repartiment de 3 / 4 / 6 / 4 / 4 setmanes per fase que s'ajusta a la durada total de 5 mesos acordada. Cal confirmar amb el Xavier si hi ha dates de lliurament intermèdies fixes (per exemple, en finalitzar cada fase).

# 13. Dedicació i cost directe del treball

A diferència d'un projecte de tipus GRETI, en què el cost directe es calcula a partir de tarifes horàries d'un equip remunerat (simulat), aquest TFG és un treball acadèmic individual sense retribució econòmica. Per tant, aquesta secció no inclou cap valoració monetària: es limita a resumir la dedicació total en hores, ja detallada a la secció 10.

| Concepte | Valor |
| --- | --- |
| Dedicació total estimada de l'estudiant (BC) | 300 hores |
| Dedicació total estimada del tutor (XP) | ~10-20 hores (tutories, 5 mesos) |
| Cost monetari directe | No aplicable (treball acadèmic no remunerat) |

# 14. Estimació dels costos d'inversió (ordre de magnitud)

Tots els recursos tècnics utilitzats en aquest TFG són de programari lliure o de nivell gratuït, i l'equip informàtic ja és propietat de l'estudiant, cosa que redueix el cost d'inversió a un import pràcticament nul.

| Recurs | Descripció | Cost estimat |
| --- | --- | --- |
| Python i llibreries (OR-Tools, PuLP, Pandas, NumPy, Folium, Matplotlib, Jupyter) | Programari lliure i de codi obert | 0 € |
| API OpenRouteService | Pla gratuït (2.000 peticions/dia) | 0 € |
| GitHub | Repositori privat/públic gratuït | 0 € |
| Equip informàtic | MacBook Pro de l'estudiant (ja disponible) | 0 € (ja amortitzat) |
| TOTAL |  | ≈ 0 € |

Nota metodològica: Si el volum de peticions a l'API de mapes superés el límit del pla gratuït, existeix la possibilitat de contractar un pla de pagament; el seu cost no s'ha verificat en aquest document i caldria consultar-lo directament al proveïdor si arribés a ser necessari.